Inventaire et développement d’un outil performant de PCR pour la détermination des complexes clonaux de souches de Listeria monocytogenes isolées dans la filière des produits de la pêche et de l’aquaculture

Rapport final – Mai 2021

DEMANDEUR ou CHEF DE FILE (si plusieurs organismes participent au projet) : Confédération des Industries de Traitements des Produits des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (CITPPM)

PARTENAIRES : Anses site de Boulogne sur Mer et site de Maisons Alfort (Collaboration scientifique via un groupe de travail avec l’IFIP, ACTALIA de Saint Lô et l’ADRIA de Quimper).

DURÉE DU PROJET : 12 mois (prolongation de 5 mois)

LIEU PRINCIPAL D’EXÉCUTION : Anses site de Boulogne sur Mer et site de Maisons Alfort

ACRONYME : TYPLM

TABLE DES MATIERES

TABLE DES ILLUSTRATIONS	3

I.	Contexte scientifique	4

II.	Acteurs du projet	7

A.	ANSES : Laboratoire de sécurité des aliments site de Boulogne sur Mer, unité B3PA	7

B.	ANSES : Laboratoire de sécurité des aliments site de Maisons-Alfort, unité SEL	7

C.	Collaborations scientifiques avec l’ADRIA de Quimper, ACTALIA Saint Lô et l’IFIP lors de la mise au point sur des projets précédents et pour les essais inter-laboratoires	8

III.	Objectifs du programme	8

IV.	Programme d’actions	8

V.	Résultats	11

A.	Etape 1 : Inventaire de la diversité génétique par CC sur la base des profils PFGE des isolats de L. monocytogenes présents dans la souchothèque du laboratoire de sécurité des aliments site de Boulogne sur Mer	11

1.	Contexte scientifique	11

2.	Matériel et méthodes	11

3.	Résultats et discussion	13

B.	Etape 2: Développement/ optimisation d’un outil performant de PCR en temps réel pour l’identification de 29 complexes clonaux de L. monocytogenes	21

1.	Contexte de l’étape	21

2.	Matériel et méthodes	21

3.	Résultats	28

VI.	Conclusion – Perspectives	35

VII.	Valorisation	36

VIII.	Annexes	37

1.	Panel de souches déjà typées par PFGE fourni par l’ADRIA de Quimper	37

2.	Panel de souches de terrain non typées fournies par l’IFIP	38

3.	Panel de d’inclusivité de 306 souches	39

4.	Panel d’exclusivité de 86 souches	43

5.	Panel de souches utilisé pour l’évaluation de la PCR en temps réel GenoListeria triplex	44

IX.	Références	45

# TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURES

Figure 1 : Dendrogramme obtenu en utilisant les enzymes ApaI et AscI démontrant la diversité génétique des isolats de L. monocytogenes	14

Figure 2 : Nombre d’isolats par nature de prélèvements	15

Figure 3 : Nombre d’isolats par entreprise avec des prélèvements positifs en L. monocytogenes	15

Figure 5 :  a) Distribution des souches (n=135) dont le CC est déduit du profil PFGE au sein des CCs identifiés par la méthode de PCR en temps réel GenoListeria. b) Distribution des souches (n=135) en identifiant les CCs déduits du profil PFGE individuellement via un code couleur.	31

Figure 6 : Distribution des CC obtenus par la méthode PCR en temps réel GenoListeria sur les 72 souches isolées de la filière viande	31

TABLEAUX

Tableau 1 : Lignées, sérogroupes et sérotypes des souches du panel.	16

Tableau 2 : Diversité génétique des souches de L. monocytogenes sélectionnées	18

Tableau 3 : Diversité génétique des souches de L. monocytogenes sélectionnées	19

Tableau 4 : Diversité génétique des souches de L. monocytogenes sélectionnées en fonction de l’entreprise dans laquelle les prélèvements avaient été réalisés dans de précédents projets de recherche	20

Tableau 5 : Souches utilisées comme contrôles internes de la méthode PCR en temps réel GenoListeria	23

Tableau 6 : Correspondance entre les complexes clonaux (CC) de MLST et les sérotypes moléculaires de L. monocytogenes	27

Tableau 7: Association des couples de sondes et d’amorces au format triplex	28

Tableau 8: Co-détections identifiées pour chacun des tests PCR en temps réel	30

Tableau 9 : Synthèse des résultats d’inclusivité	32

Tableau 10 : Synthèse des résultats d’exclusivité	33

Tableau 11 : Coût de la PCR en temps réel GenoListeria haut débit.	34

Tableau 12: Coût d’une PCR en temps réel triplex	35

# Contexte scientifique

Comme relevé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production mondiale de produits aquatiques continue à progresser ce qui suit la progression de la consommation humaine mondiale en produits aquatiques. La filière des produits de la pêche et de l’aquaculture est engagée depuis plusieurs années dans des projets de recherche et études pour optimiser la maîtrise de la qualité sanitaire et organoleptique de ses produits.

En 2017, en Europe, la listériose, maladie due à la bactérie pathogène Listeria monocytogenes, se situent au 5ème rang en nombre de cas mais au 1er rang en nombre de décès avec un taux de mortalité de 13,8 %. Les produits de la pêche prêt à consommer figurent au 3ème rang des produits contaminés par ce pathogène, en Europe, avec 7% de prévalence (EFSA, 2018). Selon le règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les « critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires » le critère de sécurité concernant L. monocytogenes dans les denrées prêtes à être consommées est applicable à la filière aquatique. Le critère à respecter est « absence de L. monocytogenes dans 25g » en sortie de fabrication et de « 100 ufc/g pour les produits mis sur le marché ». De plus depuis fin 2018, la législation avec EGAlim impose la communication aux autorités du plan d’action corrective mis en place suite à la détection d’un lot dépassant les critères microbiologiques.

Malgré la prise de conscience des industriels et des gouvernements pour améliorer continuellement la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture, les épisodes de toxi-infections dues à des dangers microbiens comme L. monocytogenes continuent à entrainer des coûts économiques non négligeables pour les entreprises et la société. Pour illustrer ce point, sur la période 2014-2016, pour les produits de la pêche, plus de 52 alertes DGAl au niveau national et 27 RASFF au niveau européen, ont été ouvertes par les autorités françaises. Chaque évènement de contamination, conduit à un retrait des produits contaminés de la distribution (coût indicatif 90 000 € par rappel, Commeau and Parent, 2015), la mise en place d’un plan de contrôle renforcé avec parfois un suivi par les contrôles officiels pour la libération des lots. Les conséquences attendues sont, la perte de confiance des consommateurs pour le producteur mais aussi pour la filière. L’arrêt partiel ou parfois définitif d’une entreprise lors de crises est un drame pour toute une filière. En France plus de quinze toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont été associées à des produits de la mer sur les 30 dernières années (Bourdin, 2009). En Europe, des TIAC liées à la consommation de produits de la mer ont été régulièrement reportées : entre 2007 et 2010 suite à la consommation de chaire de crabe (Nielsen et al., 2017), entre 2013 et 2015 suite à la consommation de poisson fumé au Danemark (Gillesberg Lassen et al., 2016), entre 2015 et 2017 suite à la consommation de poisson fumé au Danemark et en France (Schjørring et al., 2017), en 2018 dans plusieurs pays Européens suite à la consommation de poisson fumé produit en Pologne (EFSA, 2018) et entre 2018 et 2019 liée à la consommation de poisson mariné en Norvège (FSN, 2019). Au premier semestre 2020, aux Pays-Bas, six personnes ont été hospitalisées avec deux décès suite à la consommation de filets de truite fumée et une autre personne décédée mais sans information sur les causes du décès (Whitworth, 2020). Au second semestre 2020, deux cas de listérioses déclarés en Autriche ont été ensuite raccordés à d’autres cas au Danemark (1 cas) et en Allemagne (30 cas) (Rasff, 2020, Whitworth, 2020). Le coût sociétal d’une épidémie de ce type est très élevé, une étude Canadienne récente a établi le coût de l’épidémie de Listériose de grande ampleur survenue en 2008 liée à la consommation de produits prêt à consommer (57 cas, 24 décès), à 242 millions de dollars canadiens (approx. 160 M €), ce calcul selon les auteurs est sous-estimé en particulier pour l’évaluation des coûts pour l’industriel (Thomas et al., 2015).

Depuis quelques années, les méthodes de séquençage génomique core genome MLST (Moura et al., 2017, Ruppitsch et al. 2015) ou core genome Single Nucleotide polymorphism (SNP) ont été utilisées au niveau Européen pour l’investigation des TIAC (EFSA, 2018). Il s’agit d’une technique qui va suivre des locus spécifiques sur 7 gènes de ménage de L. monocytogenes. Ces séquences vont pouvoir être différentes uniquement par une mutation et à chaque type de séquences, le MLST va attribuer un numéro allélique unique suivant une nomenclature internationale. Donc du coup à 7 séquences, on peut attribuer 7 numéros. Et ces 7 numéros associés donnent ce qu’on appelle un « sequence type » ou ST qui est un numéro unique.

Ensuite il y a le complexe clonal (CC) qui est l’association de plusieurs ST qui partagent tous 6 numéros alléliques en commun. Le CC permet d’avoir une meilleure vision phylogénétique de l’espèce.

Ces méthodes basées sur le séquençage du génome complet décuplent les capacités d’identification des sources de contamination et promettent une augmentation de la détection de la source des cas humains. Une étude récente a montré que la virulence d’isolats de L. monocytogenes était liée aux groupes génétiques d’appartenance des souches appelés complexe clonal (Maury et al., 2018). Ces complexes clonaux (CC) sont déterminés suivant la méthode de « Multi-locus sequence typing » (MLST) (Ragon et al., 2008).

Par exemple, en 2017, le Danemark a rapporté un premier cluster de cas de listérioses suite à la consommation de saumon fumé produit en Pologne (EFSA, 2019). D’autres cas de listérioses ont été également décrits dans d’autres pays européens (Allemagne et France) avec le même produit ce qui a montré une épidémie de listérioses multi-pays avec un clone commun de séquence type ou ST 8 (12 cas humains à l’échelle européenne). Une autre épidémie a été mise en évidence avec 22 cas humains dans 5 pays depuis 2014 (dont 15% sont décédés) incriminant du saumon fumé produit en Estonie avec une souche commune de profil ST 1247, CC 8 (EFSA, 2019).

La méthode de référence de caractérisation des souches de L. monocytogenes lors d’épidémies et pour les entreprises a longtemps été la PFGE (électrophorèse en champ pulsé) du fait de son fort pouvoir discriminant et de la possibilité d’échanger des profils entre laboratoires. De ce fait, de grandes bases de données historiques de profils PFGE ont été constituées par les laboratoires et en particulier à l’ANSES dans le laboratoire de sécurité des aliments (LSAl) sur le site de Boulogne sur Mer et de Maisons-Alfort. Cette méthode ne permet pas de structurer les populations du point de vue de leur phylogénie car elle ne permet pas de définir le lien génétique entre des souches ayant des profils PFGE différents. Depuis 2008, la méthode de MLST a été largement utilisée pour apporter une meilleure compréhension de la phylogénétique des souches. Cette méthode permet de comparer la distribution des CCs au niveau international sur la base d’une nomenclature uniforme et des bases de données librement accessibles via internet (https://bigsdb.pasteur.fr/listeria/listeria.html). Plusieurs études ont porté sur le typage d’isolats de L. monocytogenes par MLST et en parallèle typées par la méthode PFGE ce qui permet de faire des corrélations entre les deux types de données (Maury et al., 2016, Félix et al., 2018). Contrairement à la méthode PFGE, l’association des souches à un CC permet de comparer les proportions de contamination des CC au sein d’une même filière, entre matières premières, ingrédients ou prélèvements d’environnement de fabrication. Elle permet également de comparer la proportion des CCs observés entre souches des différentes filières et/ ou isolées de cas cliniques. Les CC1, CC2, CC4, et CC6, qui ont été définis comme hyper-virulents, ont été fortement associés à des origines cliniques plutôt pour les infections du système nerveux et pour le fœtus alors que les CC9 et CC121, qui ont été déterminés comme hypo-virulents, ont été associés avec les patients ayant un système immunitaire déficient (Maury et al., 2016). Dans la filière des produits de la pêche, le CC121 est prédominant dans une proportion plus importante que dans les autres filières (Nielsen et al., 2017, Félix et al., 2018). Toutefois toutes les épidémies reportées impliquant des produits de la pêche ont été liées à d’autres CCs comme les CC1 (Nielsen et al., 2017), CC89 (Lassen et al., 2016), CC8 (Lassen et al., 2016, Schjørring et al., 2017, EFSA, 2019).

Pour cela, nous avons proposé de décrire la diversité des CCs présents dans la base de données de typage du laboratoire de Boulogne sur Mer, intégrant plus de 3000 profils PFGE, par corrélation PFGE – MLST. Cette collection est constituée depuis plus de 20 ans par le biais de projets de recherche développés en partenariat avec les professionnels de la filière rassemblait au sein de la CITTPM qui a été moteur. Le projet avait prévu dans un second temps l’optimisation d’un outil performant de PCR en temps réel multiplexe (mis au point sur des projets de recherche précédents) pour l’identification rapide des CCs les plus couramment observés dans la filière, qui sera à la disposition des industriels et disponibles dans le catalogue de prestations de l’ANSES. Actuellement, une technique de PCR conventionnelle en point final a été publiée pour la détection de 11 principaux CCs retrouvés dans l’alimentation (Chenal-Francisque et al., 2011). La PCR en temps réel optimisée dans ce projet sera une PCR en temps réel (rapide et peu coûteuse) qui visera à l’identification d’au moins 28 CCs avec l’ambition de couvrir 95% des CCs observés dans la filière et révélés par l’étude.

# Acteurs du projet

## ANSES : Laboratoire de sécurité des aliments site de Boulogne sur Mer, unité B3PA

L'Unité Bactériologie et parasitologie des produits de la pêche et de l’aquaculture (B3PA) du Laboratoire de Sécurité des Aliments (LSAl) de l’Anses de Boulogne sur mer consacre ses activités de référence et de recherche aux contaminants biologiques dans les produits de la pêche et de l'aquaculture et plus spécifiquement à deux bactéries pathogènes zoonotiques d’intérêt pour la filière : Vibrio spp., Listeria monocytogenes et ainsi qu'aux Anisakidae, nématodes parasites. Elle figure parmi les unités supports pour les activités de Laboratoire de référence de l’Union Européenne (LRUE) et Laboratoire National de Référence (LNR) pour L. monocytogenes.

Les principales thématiques de recherche de l'unité B3PA sont i) la compréhension de la répartition de ces pathogènes dans les produits de la pêche et de l'aquaculture, ii) leur caractérisation par l’identification de facteurs de virulence, de résistance aux antibiotiques, et par l’étude de la formation de biofilms, de l’état viable non cultivable (VNC), iii) l'étude de l’impact de facteurs externes et internes sur leur comportement et pathogénicité, iv) la résistance aux antibiotiques des bactéries isolées de ces produits.

## ANSES : Laboratoire de sécurité des aliments site de Maisons-Alfort, unité SEL

L’Equipe Listeria de l’Unité Salmonella et-Listeria (SEL) du Laboratoire de Sécurité des Aliments (LSAl) de l’Anses de Maisons-Alfort figure parmi les unités supports pour les activités de Laboratoire de référence de l’Union Européenne (LRUE) et Laboratoire National de Référence (LNR) pour L. monocytogenes. Le LRUE collabore avec un réseau de 41 LNRs Européens impliqués dans la surveillance de L. monocytogenes dans leur pays. Le LNR Français collabore avec les laboratoires français impliqués dans la surveillance de L. monocytogenes et notamment les centres techniques agricole et agro-industriel (CTs). Dans le cadre ses activité, l’équipe a rassemblé une large collection d’isolats d’origine alimentaire (environ 10000 souches), isolées dans toute la France et collectées à partir de filières alimentaires variées, depuis ces vingt dernières années. Les données de typage d’environ 3000 souches, associées aux informations épidémiologiques, aux données phénotypiques et aux sérotypes des souches, sont archivées dans la base de données du LNR.

## Collaborations scientifiques avec l’ADRIA de Quimper, ACTALIA Saint Lô et l’IFIP lors de la mise au point sur des projets précédents et pour les essais inter-laboratoires

L’ADRIA de Quimper, ACTALIA Saint Lô et l’IFIP (l’Institut du Porc) sont des instituts techniques agricoles et agro-industriels, qui ont entre autres comme mission, la surveillance épidémiologique des contaminants et l’amélioration de l’hygiène des productions des industries agro-alimentaires. Ils possèdent un grand nombre de souches provenant, de la filière porc pour l’IFIP et de toutes filières pour l’ADRIA. Ces souches sont isolées dans différentes régions de France d’autocontrôles réalisés entre autres par les professionnels de l’agro-alimentaire. Les deux instituts réalisent le typage de leurs souches en particulier par PFGE et entretiennent respectivement des bases de données de profils moléculaires. L’IFIP, l’ADRIA et ACTALIA participeront aux essais inter-laboratoires qui seront organisés à la suite du projet.

# Objectifs du programme

Les objectifs de ce projet ont été :

- de réaliser un inventaire de la diversité génétique par complexes clonaux sur la base des profils PFGE obtenus sur les isolats de L. monocytogenes présents dans la souchothèque créée et constituée à la suite de programmes de recherche réalisés avec les professionnels de la filière,

- développer/ optimiser un outil de PCR innovant et rapide pour la détection d’au moins 28 complexes clonaux (CCs) représentant plus de 95% de la diversité génétique observée dans la filière. Cette PCR en temps réel inclura des sous-groupes génétiques au sein des CCs les plus prévalent dans la filière pêche comme le CC121.

# Programme d’actions

Le programme général des travaux a été décliné en deux étapes distinctes :

Etape 1 : Inventaire de la diversité génétique par CC sur la base des profils PFGE des isolats de L. monocytogenes présents dans la souchothèque du laboratoire de Boulogne sur Mer.

Etape 1.1 : La définition d’un panel de souches spécifiques de la filière des produits de la pêche et de l’aquaculture est importante pour être le plus représentatif possible de la biodiversité observée dans la filière en profils PFGE. Ce panel sera déterminé selon certains critères comme la diversité des profils PFGE et leur fréquence dans la filière, la nature des échantillons (aliments transformés, matières premières, environnement, avant et après les opérations de nettoyage et désinfection, …), les entreprises, …

Etape 1.2 : La détermination des CCs sera réalisée à partir des profils PFGE lorsque ceci sont connus, suivant la méthode décrite en détail dans l’étude de Félix et al. (2018) en se basant sur un panel de 399 souches typées à la fois par la méthode PFGE et par la technique MLST. Ces souches sont présentes dans une base de données accessible par le laboratoire de Boulogne sur Mer (Felix et al., 2017).

Etape 1.3 : Lorsque les CCs n’ont pu être déterminés dans la tâche 1.2. car ils ne sont pas connus dans les bases de données existantes, l’ADN génomique des isolats sera extrait sur la base de la procédure ANSES LSA-INS-1221. Les ADN extraits seront envoyés à un prestataire extérieur pour le séquençage du génome. Ensuite, nous analyserons les données pour déterminer le CC MLST via le logiciel BioNumerics 7.3.1 et en suivant la nomenclature de la base de données public https://bigsdb.pasteur.fr/listeria/listeria.html.

Etape 1.4 : Avec les données des tâches 1.2 et 1.3, nous pourrons déterminer les fréquences de CC dans la filière des produits de la pêche et ainsi définir la diversité génétique de L. monocytogenes. Ensuite, nous comparerons ces données avec les CCs présents dans d’autres filières agro-alimentaires et dans des cas épidémiques grâce à la base du laboratoire de Maisons-Alfort.

Etape 2 : Développement d’une PCR ciblant la plus grande diversité de CCs connus dans la filière.

Etape 2.1 : La PCR sera développée pour cibler le maximum de diversité génétique. Cette analyse se base sur la diversité décrite dans l’étape 1, supplémentée de la diversité génétique décrite dans trois publications décrivant la diversité génétique alimentaire des souches de L. monocytogenes dans l’alimentation : (Maury et al., 2016, Nielsen et al., 2017, Félix et al., 2018). Sur la base de la diversité cumulée de ces études, les CCs les plus fréquents pour couvrir plus de 95% de la diversité génétique circulant dans la filière produit de la pêche seront sélectionnés. Sur la base des résultats préliminaires, la PCR ciblera 28 à 30 CCs.

Etape 2.2 : Le design des amorces et des sondes de PCR en temps réel sera réalisé suivant un schéma polyvalent compatible avec les équipements disponibles au LSAl. Un panel de génome couvrant les 28-30 CCs identifiés dans la Tâche 2.1 va être constitué pour définir un panel de génome regroupant environ 40 génomes complets de souches pour chaque CC (issu de la collection de génome du LSAl et des bases de données publique internationale : NCBI, ENA au total 1120 à 1200 génomes complets). Ces génomes devront couvrir le maximum de diversité au sein de chaque CC, diversité géographique, diversité de sources, diversité de STs au sein du même CC. En utilisant un outil bio-information développé en interne à l’ANSES, la position consensus du marqueur de chaque CC sera déterminée. Ce type de PCR est utilisable dans un système de PCR simplex, compatible avec le système de PCR haut débit disponible sur la Plateforme Identypath du LSAl.

Une seconde approche consiste dans réalisation d’une PCR triplex en réalisant trois PCR simultanément dans un même mix réactionnel. Une première PCR triplex identifiera trois groupes de trois CCs (les plus fréquemment identifiées dans l’alimentation), une seconde PCR triplex permettra d’identifier trois groupes de trois CCs (moins fréquents dans l’alimentation) et une troisième PCR triplex qui permettra d’identifier les CC les plus rares dans l’alimentation. Une seconde vague de trois PCR triplex permettra de distinguer les CC d’appartenance des souches. Avec ce schéma de PCR, il sera possible en deux vagues d’identifier le CC d’appartenance de chaque souche testée.

Le design des sondes et des amorces de PCR sera défini à l’aide du logiciel Beacon designer.

Etape 2.3 : Pré-tests des cibles génétiques

Les sondes et amorces définies pour chaque CC seront testées en simplex sur un appareil de PCR haut débit, Biomark sur un panel de souche restreint.

Etape 2.4 : Définition du panel d’inclusivité et de spécificité

Un panel de spécificité de 500 souches provenant d’origine variées en Europe et en France dans toutes les filières sera constitué sur la base des collections de l’IFIP, l’ADRIA de Quimper et de l’unité B3PA. Il inclura des souches appartenant aux 28-30 CCs recherchés, à des CCs non recherchés et des souches de Listeria non-monocytogenes ou de souches non-Listeria (->commande de souches et transport). Ce panel sera testé sur un système de PCR haut débit, Fluidigm (-> Réactif de PCR et puce de PCR).

Etape 2.5 : Etude inter-centre entre le site de Boulogne sur Mer et de Maisons-Alfort

Un panel de 30-100 souches sera envoyé aux centres impliqués dans l’étude pour valider le schéma de PCR sur leur propre système de PCR en temps réel (-> Transport).

# Résultats

## Etape 1 : Inventaire de la diversité génétique par CC sur la base des profils PFGE des isolats de L. monocytogenes présents dans la souchothèque du laboratoire de sécurité des aliments site de Boulogne sur Mer

Contexte scientifique

De nouvelles techniques se sont développées pour pouvoir rapidement discriminer les souches de L. monocytogenes isolées de patients ou d’aliments. Une méthode par PCR multiplex a permis de séparer les quatre principaux sérovars (1/2a, 1/2b, 1/2c et 4b) en groupes distincts (Doumith et al., 2004). En 2003, la méthode de « MultiLocus Sequence Typing (MLST) », fondée sur la comparaison de la séquence de gènes de ménage, a été mise au point pour L. monocytogenes, avec la sélection de sept gènes de ménage adaptés aux exigences de la MLST (Salcedo et al., 2003).

L’objectif de ce travail a consisté à identifier les CCs de 704 souches de L. monocytogenes sélectionnées dans la souchothèque du LSAl site de Boulogne sur mer isolées créée et mise à jour lors de projets de recherche réalisés avec les professionnels de la filière saumon et truite. Pour cela, un « mapping » a été effectué entre les profils PFGE des souches et une base de donnée de profils PFGE de CCs de L. monocytogenes connus. Pour les souches dont les CCs n’ont pas pu être déterminé par la technique de « mapping », ces dernières ont été analysées par la PCR en temps réel GENOLISTERIA (développé dans ce projet) ou par séquençage du génome (whole genome MLST).

### Matériel et méthodes

#### Sérotypage moléculaire et conventionnel

Le sérotypage a été effectué sur les 704 souches sélectionnées dont 681 ont été typées par sérotypage conventionnel par agglutination (Seeliger & Hönne), et 23 par sérotypage moléculaire par PCR multiplexe (Doumith et al., 2004). Une séquence spécifique du genre Listeria située sur le gène prs (phosphoribosylpyrophosphate synthétase) a également été recherchée ainsi qu’une séquence spécifique de l’espèce monocytogenes (séquence du gène prfA). Ceci a permis de valider l’extraction et l’intégralité de l’ADN. Les résultats du sérotypage conventionnel ont été exprimés en utilisant la nomenclature du sérotypage moléculaire, les deux nomenclatures étant concordantes (Kerouanton et al., 2010).

#### Base de données de typage moléculaire et interprétation des profils PFGE

Le typage moléculaire des souches a été réalisé par électrophorèse en champ pulsé (PFGE), selon un protocole publié (Graves et Swaminathan, 2001) et standardisé adapté de celui proposé par PulseNet (http://www.cdc.gov/pulsenet/protocols/pulsenet_listeria_protocol%20.pdf). Le protocole de PFGE est réalisé en trois étapes : Une extraction de l’ADN des cellules bactériennes, une digestion enzymatique de l’ADN avec deux enzymes de restriction, ApaI et AscI, puis une séparation électrophorètique des fragments de restriction. Afin de pouvoir normaliser le gel dans le but de comparer les profils obtenus dans des gels différents, il est très important d’utiliser dans chaque gel une souche de référence placées toutes les 5-6 pistes. La souche utilisée est une Salmonella branderup n° H9812 (Hunter et al., 2005).

Les profils moléculaires obtenus pour chacune des souches ont été analysés à l’aide du logiciel Bionumerics (Biomérieux Applied Maths, Sint-Martens-Latem, Belgique) avec la création de dendrogramme en utilisant le coefficient de Dice et la méthode de groupage UPGMA (Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Averages).

Une base de données partagée (logiciel BioNumerics, version 7.6) a été utilisée pour comparer les profils génotypiques (sérotypage et PFGE). Des clusters de souches partageant des profils PFGE similaires ont été définis. Les profils PFGE présentant au moins 85% de similarité étaient considérés comme appartenant au même « cluster PFGE ». Chaque « cluster PFGE » a été numéroté consécutivement, en commençant à partir de "1".

#### Dendogramme

Le dendogramme a été réalisé à l’aide du logiciel BioNumerics version 7.6.

#### Mapping MLST/PFGE

Nous avons utilisé le protocole de « mapping » décrit par Félix et al., (2018) pour identifier les correspondances entre les CCs et les clusters PFGE. Pour ce faire, il a été utilisé les données de typage de 396 souches, préalablement typées dans le laboratoire de l’Anses de Maison Alfort à l'aide des méthodes PFGE et MLST (Henri et al., 2016). Ces données de typage ont été associées ici à celles du panel complet de souches (704 souches) pour déduire les CCs à partir de leurs clusters PFGE. Nous avons utilisé le coefficient ajusté de Wallace (AW) (Severiano et al., 2011) pour mesurer la concordance entre les profils PFGE et les schémas MLST. Dans l’étude de Henri et al. (2016), ce coefficient a été calculé pour 396 souches, sur la base des ST et des clusters PFGE avec 80% de similarité. L'AW obtenu était de 0,853, 95%, CI95% [0,874-0,920]. Ici, ce coefficient a été recalculé sur le même panel de 396 souches, sur la base des CC et des clusters de similarité PFGE à 85%. L'AW obtenu était de 0,92, CI95% [0,798-0,907]. Sur la base de ce résultat, nous avons décidé de fixer notre cartographie sur les CC et les clusters PFGE à 85 % de similarité.

Les souches partageant le même cluster PFGE ont été considérées comme appartenant au même CC lorsqu'elles présentaient au moins 85% de similarité avec une souche précédemment typée par MLST. Lorsque deux clusters étaient associés au même CC, les clusters ont été fusionnés en un seul. Lorsque plusieurs souches de CC différents faisaient partie du même cluster, les CCs ont été fusionnés. Lorsque les souches ne partageaient pas de clusters PFGE avec une souche typée par MLST, le CC n'a pas été attribué.

### Résultats et discussion

#### Etude du panel de 704 souches sélectionnées

Le panel des souches sélectionnées comprenait 704 souches isolées d’entreprises françaises de transformation de truites et saumons durant des projets de recherche. Cette sélection a été basée pour obtenir un maximum de diversité génétique sur plusieurs années, dans diverses natures de prélèvements et diverses entreprises. Un dendrogramme de ces isolats sur les profils obtenus avec deux enzymes de restriction a été réalisé (Figure 1). Vingt-neuf pulsotypes ont été identifiés pour les 704 souches. Plusieurs profils étaient assez proches les uns des autres. La majorité des souches ont été isolées de prélèvements alimentaires de saumon fumé (647 souches) (Figure 2). Les 57 autres souches ont été isolées de prélèvements alimentaires de truite (fumée et frais) et de prélèvements environnementaux (ateliers de transformation de truite et de saumon). Les prélèvements positifs en L. monocytogenes ont été réalisés dans neuf entreprises avec un nombre d’isolats sélectionnés allant de 3 souches à 161 souches car nous voulions un maximum de diversité génétique (Figure 3).

Figure 1 : Dendrogramme obtenu en utilisant les enzymes ApaI et AscI démontrant la diversité génétique des isolats de L. monocytogenes

Figure 2 : Nombre d’isolats par nature de prélèvements

Figure 3 : Nombre d’isolats par entreprise avec des prélèvements positifs en L. monocytogenes

Les souches sélectionnées étaient principalement de la lignée II, sérogroupe IIa et sérotype 1 /2a et elles ont été principalement isolées dans les ateliers de transformation de saumon fumé  (Tableau 1). Les souches de la lignée I provenaient majoritairement d’atelier de transformation de la truite.

Tableau 1 : Lignées, sérogroupes et sérotypes des souches du panel.

| Lignées | Sérogroupes | Sérotypes |
| --- | --- | --- |
| Lignée I (26 souches) | IIb (11 souches) | 1/2b (5 souches) |
|  |  | 1/2b, 3b, 7 (6 souches) |
|  |  | 4b (5 souches) |
|  | IVb (15 souches) | 4b, 4d, 4e (10 souches) |
| Lignée II (678 souches) | IIa (678 souches) | 1/2a (671 souches) |
|  |  | 1/2a, 3a (7 souches) |

#### Diversité génétique du panel

##### Diversité génétique identifiée par « mapping »

Suite au « mapping » PFGE, les CCs de 541 souches ont pu être déterminés. Pour 157 souches, le « mapping PFGE » n’a pas permis d’identifier les CCs (Tableau 2). Ces derniers ont été identifiés par la PCR en temps réel GenoListeria optimisée dans ce projet (cf partie II). En revanche, pour 6 souches, le « mapping PFGE » et l’analyse par la PCR en temps réel GenoListeria n’a pas permis une identification des CCs. Ces souches ont été séquencées mais les analyses des génomes sont en cours. Enfin, 93% (659/704) des souches de L. monocytogenes appartiennent aux trois CCs suivants : CC121 (435 souches), CC26 (155 souches) et CC204 (65 souches).

Concernant l’occurrence du CC121, ces données sont en accord avec les données de Wulff et al. (2006) et Holch et al. (2013) qui ont mis en évidence la prépondérance du CC121 dans le secteur de la production de poisson fumé au Danemark mais il est également répandu dans les filières des produits de la pêche mais également du porc et d’autres industries carnés (Félix et al., 2018). Cette occurrence alimentaire du CC121 a été confirmé par divers auteurs comme Maury et al. (2016) qui a montré une prévalence de 17,6% du CC121 sur 6633 isolats de L. monocytogenes collectés sur neuf ans, à partir de sources alimentaires et cliniques, avec une sur-représentation statistiquement significative dans les sources alimentaires par rapport aux sources cliniques (92,9% vs 7,0%). Deux autres études menées à l'échelle nationale sur la chaîne de production alimentaire (comprenant la production de lait et de viande) ont rapporté que des souches CC121 provenaient principalement de l’environnement dans la filière des produits carnés (Ebner et al., 2015, Leong et al., 2017). Une étude, incluant des produits prêt à consommer à base de poisson, de viande et de lait à travers l'Europe, a rapporté une prévalence élevée de CC121 dans les produits prêts à consommer à base de poisson et de viande (Nielsen et al., 2017). Il a également été établi  dans une étude que les souches du CC121 étudiées étaient en majorité hypo-virulentes (Maury et al., 2016).

Concernant le CC26 (155 souches), peu d’étude parle de l’occurrence de celui-ci. En 2018, dans le rapport d’activité du centre national de référence (CNR) de l’institut Pasteur, il a été indiqué que le CC26 était le troisième CC le plus fréquent à l’origine d’alertes-produits en France (Pasteur, 2018). Lee et al. (2019) ont mis en évidence que trois souches de L. monocytogenes de CC26, isolées de fromages, produisaient plus de biofilm que les autres CCs dans leur étude lorsque ces derniers étaient cultivés à 10°C.

L’occurrence alimentaire du CC204 a été rapporté dans plusieurs études (Cardenas-Alvarez et al., 2019, Matle et al., 2020). Palma et al. (2020) a mis en évidence une persistance de ce CC dans des ateliers de transformation des produits de la pêche. Plusieurs auteurs ont rapporté que la persistance des souches de L. monocytogenes CC204 pourrait être due à sa capacité à héberger plus fréquemment des plasmides potentiellement porteurs de gènes de résistance aux désinfectants. C’est par exemple ce qu’a supposé Stoller et al. (2019) qui a mis en évidence que des souches de L. monocytogenes CC204 présentait une résistance accrue à 10 µg/mL de chlorure de benzalkonium et pouvait potentiellement portées les gènes qach et brcABC conférant des résistances à ces désinfectants. Ces observations viennent confirmer celles de Félix et al. (2018) qui a également mis en évidence une occurrence importante du CC204 dans la filière des produits de la pêche comparativement à d’autres filières (carné, végétaux ou lait).

Paradoxalement, malgré une occurrence avérée dans les aliments (troisième CC le plus fréquemment isolé dans les aliments en 2018 et premier CC le plus fréquemment isolé dans l’environnement de production alimentaire selon le rapport d’activé du CNR (Pasteur (2018)), nous avons isolé très peu de CC9 dans le cadre de notre étude. Ces résultats ont confirmé les précédentes observations de Félix et al. (2018) qui a évalué la diversité génétique de L. monocytogenes isolées dans plusieurs filières. Ainsi les auteurs ont mis en évidence que le CC9 était largement représenté dans la filière porcine mais il était rarement trouvé dans la filière des produits de la pêche, des produits laitiers et des végétaux (fruits et légumes). L’hypovirulence de ces souches étudiées a également été mis en évidence par Maury et al. (2016). Cependant, Yin et al. (2015) ont clairement démontré que les souches de L. monocytogenes CC9 étaient susceptibles de provoquer des cas sporadiques de listérioses. Dans cette même étude, les auteurs ont rapporté que les CCs 1 et 6 étaient susceptibles de provoquer des épidémies de listérioses. Maury et al. (2016) a montré que les CCs 1 et 6 de L. monocytogenes présentaient une hypervirulence dans leur étude. Dans notre étude, 8 souches de L. monocytogenes provenant de ces CCs hypervirulents ont été identifiés (4 de chaque). Le lien entre la génétique d’une souche et la virulence n’est pas toujours avéré comme cela a été démontré par Roche et al. (2009). En effet, ils ont travaillé sur la souche A23 qui avait plusieurs mutations comme le groupe III des souches et en plus sur le gène mpl qui conduit à l’absence de l’expression de l’internaline A et la présence inactive de l’internaline B, phosphatidyl-inositol phospholipase C, et phosphatidylcholine phospholipase C. Malgré les mutations sur les gènes majeurs dans le cycle infectieux, cette souche A23 a formé des plages de lyse en culture cellulaire et a contaminé 100% des souris inoculées suggérant que celle-ci avait dû acquérir de nouveaux gènes de virulence.

Huit autres CCs ont été identifiés : CC3, CC5, CC7, CC20, CC31, CC37, CC54 et CC191. Pour les CC3, CC5, CC7, CC20, CC31 et CC37, nous n’avons pas trouvé de caractéristiques particulières dans la bibliographie mais ils ont tous été identifiés par Félix et al. (2018) lors de l’évaluation de la diversité génétique de 234 souches de L. monocytogenes isolées dans la filière des produits de la pêche. Les CC54 et CC191 n’ont jusqu’à maintenant jamais été décrits dans la filière des produits de la pêche. Kortebi (2018) ont toutefois décrit deux souches de CC54 et CC191 respectivement isolées de végétaux et d’aliment prêt à consommer. Hilliard et al. (2018) a confirmé que le CC54 pouvait être isolé de source alimentaire (1 souche) mais également de source clinique (2 souches).

Tableau 2 : Diversité génétique des souches de L. monocytogenes sélectionnées

| Technique d'identification des CC | Pulsotype (PFGE) | Complexe clonal (CC) | Nombre de souches |
| --- | --- | --- | --- |
| MAPPING PFGE | 141 | CC1 | 4 |
|  | 12 | CC3 | 5 |
|  | 13 |  |  |
|  | 142 | CC5 | 5 |
|  | 3 |  |  |
|  | 144 | CC6 | 4 |
|  | 5 | CC7 | 6 |
|  | 78 | CC9 | 9 |
|  | 15 | CC20 | 1 |
|  | 133 | CC37 | 4 |
|  | 91 |  |  |
|  | 143 | CC54 | 2 |
|  | 6 | CC121 | 434 |
|  | 7 |  |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 16 |  |  |
|  | 17 |  |  |
|  | 18 |  |  |
|  | 19 |  |  |
|  | 103 |  |  |
|  | 140 |  |  |
|  | 145 | CC191 | 2 |
|  | 14 | CC204 | 65 |
|  | Total |  | 541 |
| PCR GENOLISTERIA | 1 | CC26 | 155 |
|  | 21 | CC31 | 1 |
|  | 6 | CC121 | 1 |
|  | Total |  | 157 |
| WGS | 4 | En cours d’analyse | 1 |
|  | 22 | En cours d’analyse | 4 |
|  | Non déterminé | En cours d’analyse | 1 |
|  | Total |  | 704 |

Nous avons ensuite évalué la dispersion des CCs de L. monocytogenes selon la nature du prélèvement (saumon ou truite, aliment ou prélèvement environnemental) (Tableau 3). Les trois CCs les plus fréquemment identifiés dans cette étude (CC121, CC26 et CC204) étaient tous associés à la transformation du saumon. Les CC121 et CC204 ont été aussi bien identifiés dans les prélèvements alimentaires (saumon fumé) que dans l’environnement des entreprises de transformation de saumon alors que le CC26 exclusivement du saumon fumé.

Le CC9 (responsable de cas sporadique de listérioses) et les CC1 et CC6 (hyper-virulent) ont été identifiés dans notre étude et ils ont été isolés dans les prélèvements réalisés dans la filière truite (matière première et produit fini). Le CC5 a été identifié dans les deux natures de produits alimentaires (saumon fumé et truite matière première). Nous sommes en cours d’analyse des génomes des 6 souches auxquels aucun CC n’a été identifié pour l’instant.

Tableau 3 : Diversité génétique des souches de L. monocytogenes sélectionnées

| Nature des prélèvements alimentaires et environnementaux | Complexes clonaux | Nombre de souches |
| --- | --- | --- |
| Saumon fumé | CC3 | 5 |
|  | CC5 | 1 |
|  | CC7 | 6 |
|  | CC26 | 155 |
|  | CC121 | 418 |
|  | CC204 | 57 |
| Environnement saumon | CC31 | 1 |
|  | CC121 | 16 |
|  | CC204 | 7 |
| Saumon frais | CC204 | 2 |
|  | CC121 | 1 |
| Truite fumée | CC6 | 1 |
|  | CC9 | 8 |
| Truite matière première | CC1 | 4 |
|  | CC5 | 4 |
|  | CC6 | 3 |
|  | CC9 | 1 |
|  | CC37 | 4 |
|  | CC54 | 2 |
|  | CC191 | 2 |

Ensuite, nous avons évalué la diversité des CCs de L. monocytogenes selon l’entreprise dans laquelle les échantillons ont été réalisés (9 entreprises) (Tableau 4). Concernant les trois CCs les plus fréquemment identifiés dans cette étude (CC121, CC26 et CC204), le CC121 a été trouvé dans toutes les entreprises de transformation du saumon (7/9 entreprises). En revanche, le CC26 n’a été identifié que dans 3 entreprises sur 9 et le CC204 dans seulement 2 entreprises sur 9. Le CC9 a été identifié dans les deux entreprises de transformation de la truite alors que les CC1 et le CC6 ont été identifiés dans une seule entreprise.

Tableau 4 : Diversité génétique des souches de L. monocytogenes sélectionnées en fonction de l’entreprise dans laquelle les prélèvements avaient été réalisés dans de précédents projets de recherche

| Entreprise (Filière) | Complexes clonaux | Nombre de souches |
| --- | --- | --- |
| Entreprise A (Truite) | CC9 | 3 |
| Entreprise B (Saumon) | CC5 | 1 |
|  | CC26 | 3 |
|  | CC121 | 52 |
| Entreprise C (Truite) | CC1 | 4 |
|  | CC5 | 4 |
|  | CC6 | 4 |
|  | CC9 | 6 |
|  | CC54 | 2 |
|  | CC191 | 2 |
| Entreprise D (Saumon) | CC121 | 43 |
| Entreprise E (Saumon) | CC121 | 47 |
| Entreprise F (Saumon) | CC7 | 6 |
|  | CC26 | 149 |
| Entreprise G (Saumon) | CC20 | 1 |
|  | CC121 | 39 |
|  | CC204 | 42 |
| Entreprise H (Saumon) | CC26 | 3 |
|  | CC121 | 123 |
| Entreprise I (Saumon) | CC3 | 5 |
|  | CC31 | 1 |
|  | CC121 | 131 |
|  | CC204 | 23 |

## Etape 2: Développement/ optimisation d’un outil performant de PCR en temps réel pour l’identification de 29 complexes clonaux de L. monocytogenes

### Contexte de l’étape

Les souches disponibles au sein des souchotèques de l’Anses au LSAl site de Boulogne sur Mer- unité B3PA et site de Maisons-Alfort-unité SEL représentent une collection large et diversifiée de souches de terrain issues de la filière pêche, lait, viande et de production de produits transformés combinés. A ces collections initiales, s’ajoutait les collections de deux partenaires, acteurs du contrôle de L. monocytogenes dans le secteur agro-alimentaire, l’ADRIA de Quimper et l’Institut du porc (l’IFIP) qui ont acceptés de partager une partie des souches disponibles au niveau de leur collection pour le développement de cette technique dans ce projet et lors de précédents projets. Sur la base de ces ressources biologiques larges, l’unité SEL a lancé le développement d’un test de PCR en temps réel, rapide, innovant, discriminant, couvrant la majorité des souches circulant en Europe et constituant ainsi une analyse de première intention efficace. Ce test a été nommé PCR en temps réel GenoListeria. Sa mise au point a été intégrée au sein des activités du Laboratoire de Référence de l’Union Européenne (LRUE) pour Lm (https://eurl-listeria.anses.fr) mandat porté par l’Unité SEL. Le projet TYPLM, a pour but, la validation et la démonstration de son efficacité sur des souches isolées de toute filière alimentaire et en particulier de la filière « pêche et produits de la mer ». L’objectif final du développement de la méthode de PCR en temps réel GenoListeria sera d’être accréditée selon les normes ISO 16140 et 17025, de la diffuser largement aux partenaires de ce projet et de la rendre disponible dans le catalogue de prestations de l’ANSES.

### Matériel et méthodes

#### Panel de génomes et de souches de Listeria monocytogenes

Un premier panel destiné à l’analyse bio-informatique de 868 génomes a été constitué pour identifier les positions spécifiques et sensibles des complexes clonaux ciblés :

- 630 données brutes de séquençage de souches de Listeria monocytogenes disponibles sur NCBI sequence read archive (NCBI-SRA - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) et de l’European Molecular Biology Laboratory – European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) European Nucleotide Archive (EMBL-EBI ENA - https://www.ebi.ac.uk/ena). L’assemblage des génomes a été réalisé via BioNumerics version 7.6 et le Calculation Engine développé à l’ANSES (BioMérieux Applied Maths, Sint-Martens-Latem, Belgium).

- 162 génomes de souches proviennent de plans de surveillance et de projets de recherche menés à l’ANSES (Henri et al., 2016, Nielsen et al., 2017).

- 73 génomes de souches sont fournis par les LNRs Européen pour L. monocytogenes (AT, CZ, DE, IE, LU, NL, MK, NO, SK, SI). Ces génomes ont été produits, soit par les LNRs soit par l’ANSES dans le cadre de projets de recherche ou d’investigations de toxi-infection alimentaire collectives (TIAC).

- 3 génomes de souches isolées par l’IFIP.

Pour 29,2% (n=255), ces souches ont été isolées dans 19 pays hors de l’Europe, les autres souches ont été isolées dans 18 pays d’Europe.

##### Panel de génomes pour la validation in silico des couples de sondes et d’amorces

Une second panel de 2299 génomes de L. monocytogenes et de 89 génomes de souches non- L. monocytogenes a été constitué à partir de la base de données Assembly du National Center for Biotechnology Information (NCBI) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly) à partir des génomes de L. monocytogenes disponibles le 28 Juin 2019. Il a été utilisé pour valider les amorces définies avec le panel de la section 2.1.

##### Souches de référence utilisées comme contrôles internes

Ce panel regroupe 30 souches appartenant à chacun des CCs cibles (Tableau 5). Ces souches sont issues majoritairement de la collection du Laboratoire National de Référence (LNR) Français sauf deux souches fournies par le LNR Hongrois et Slovaque respectivement. Le génome de toutes ces souches a été séquencé et la présence des sites de fixation des oligonucléotides, devant identifié le CC de la souche, a été vérifiée sur les génomes.

Tableau 5 : Souches utilisées comme contrôles internes de la méthode PCR en temps réel GenoListeria

##### Panel de 135 souches de terrain déjà typées par PFGE

Ce panel regroupe 135 souches. Parmi ces souches, 52 proviennent de produits laitiers en majorité et ont été typées par PFGE par l’ADRIA de Quimper (Annexe 1), 40 souches proviennent de produits de la pêche et ont été typées par PFGE à l’Anses LSAl site de Boulogne sur Mer, 43 souches proviennent de produits alimentaires variés et ont été typées par PFGE à l’Anses LSAl site de Maisons-Alfort (Félix et al., 2018). Les ADN de ces souches ont été extraits dans leurs laboratoires respectifs.

##### Panel de 72 souches de terrain non-typées

Ce panel regroupe 72 souches isolées de prélèvements d’atelier de la filière viande, et leurs ADN ont été extraits par l’IFIP (Annexe 2).

##### Panel d’inclusivité de 306 souches

Le panel d’inclusivité regroupe un large panel de 306 souches et intègre entre 4 et 18 souches de chaque CC cible (Annexe 3). Ce panel constitue une collection la plus représentative possible du polymorphisme génétique de L. monocytogenes au sein de ces différents CCs et STs cibles. Au total, 52 STs appartiennent aux CCs et STs ciblés par cette méthode.

Les souches sélectionnées ont été isolées d’origines géographiques diversifiées (17 pays européens et 1 pays hors Europe) (Annexe 3). Ce panel couvre un maximum de diversité dans les origines des souches, isolées d’animaux et d’aliments.

Toutes les souches du panel d'inclusivité ont été typées par Multi locus sequence typing (MLST).

##### Panel d’exclusivité de 86 souches

Le panel d’exclusivité regroupe en premier lieu 25 souches « non-famille » n’appartenant pas à la famille des Listeriaceae : Salmonella (n=5), Staphylococcus aureus (n=5) et Clostridium perfringens (n=5), 10 souches non-pathogènes isolées dans l’environnement de transformation alimentaire issues de la collection de l’Anses LSAl site de Boulogne sur Mer (Annexe 4). Ces souches pathogènes ou non-pathogènes peuvent être rencontrées dans l’aliment ou l’environnement de production conjointement à L. monocytogenes.

Il intègre également 26 souches « non-espèces » (Annexe 4). Une bactérie « non espèce » appartient au genre Listeria mais pas à l’espèce L. monocytogenes. Treize de ces souches appartiennent à des espèces de Listeria décrites récemment (Leclercq et al., 2010, Bertsch et al., 2013, Halter et al., 2013, den Bakker et al., 2014, Weller et al., 2015), les 13 autres ont été sélectionnées dans la collection de l’Anses LSAl site de Maisons-Alfort. Il intègre enfin 35 souches de L. monocytogenes « non-cibles » appartenant aux CCs ou STs non ciblés. Ces souches de terrain ont été isolées d'aliments ou d'environnement.

Toutes les souches du panel d'exclusivité ont été typées par Multi locus sequence typing (MLST).

#### Déduction du CC des souches via leur profil PFGE

Les analyses de PFGE et l’interprétation des profils PFGE ont été réalisées suivant le méthode de Roussel et al. (2014). Les profils PFGE ont été analysés ensembles et regroupés par familles de profils, dénommées clusters. Un cluster se compose de profils PFGE similaires entre eux à 85% (moyenne des profils combinés AscI-ApaI, la similarité entre deux profils a été calculée en utilisant le coefficient de Dice, tolérance et optimisation fixées à 1%). Les dendrogrammes ont été construits selon la méthode UPGMA « Unweighted Pair Group Method with arithmetic Average ».

Une base de données partagées (Felix et al., 2016, Felix et al., 2017) (BioNumerics software, V 7.6) a été utilisée pour déduire le CC du profil PFGE des souches. Elle intègre 393 souches typées à la fois par MLST et par PFGE. Les profils PFGE des 135 souches du panel (section 2.1.4) ont été comparées aux 393 profils de la base de données partagée. Toutes les souches partageant 85% de similarité avec les profils des souches déjà typées par MLST ont été associées à un CC selon la méthode décrite par Félix et al. (2018). Certaines souches, dont le CC n’a pas été identifié ont été notées comme non déterminée « ND ». Les profils PFGE de l’ADRIA ont été typés uniquement par l’enzyme de restriction ApaI, ce qui réduit la concordance entre les deux méthodes mais n’empêche pas de déduire le CC du profil PFGE.

##### Multi-locus sequence typing (MLST)

Le séquençage du génome complet des souches est nécessaire à leur analyse par MLST. Le séquençage des souches utilisées pour ce projet a été réalisé par la technologie Illumina (pair-end).

Le typage par MLST se fait suivant le schéma de Ragon et al. (2008) adapté à Listeria. Les MLST types utilisés se basent sur la nomenclature de la base de données publique https://bigsdb.pasteur.fr/cgi-bin/bigsdb/bigsdb.pl?db=pubmlst_listeria_seqdef.

##### Méthodes d’extraction d’ADN utilisées

(i) Extraction d'ADN génomique de Listeria à l'aide du kit QIAGen DNAeasy® blood & tissu (QIAGen, Les Ullis, France)

(ii) Extraction de l'ADN génomique de Listeria et Salmonella à l'aide du kit Wizard® SV Genomic DNA Purification System (Promega, Charbonnières-les-Bains, France).

(iii) InstaGene Matrix (Bio-Rad) (Bio-Rad, Marnes-la-Coquette, France).

##### Définition de la méthode PCR en temps réel GenoListeria

###### Dessin des sondes et des amorces

La localisation génomique des régions, où se fait la définition des sondes, a été obtenues via un outil bio-informatique développé en interne à l’Anses et non publié. Cet outil exploite le panel de 868 génomes destiné à la définition des régions génomiques d’intérêt (2.1.). Cet outil permet de définir les régions de 300 pb spécifiques et sensibles des CCs ciblés.

Pour les CCs ne portant pas de régions génomiques spécifiques et sensibles adéquates, une autre approche a été mise en œuvre. Cette approche utilise le whole genome MLST (wgMLST) 4807 gènes. Elle est réalisée en utilisant BioNumerics version 7.6 et le Calculation Engine développé à l’ANSES. Les allèles de wgMLST spécifiques et sensibles des CCs ciblés ont été utilisés pour le dessin des sondes et des amorces.

Le dessin des sondes et amorces a été réalisé à l’aide du logiciel Beacon designer 8.2 (Premier Biosoft, San Francisco, USA).

Les couples d’amorces et de sondes ont été ensuite validés par BLAST dans BioNumerics 7.6 en exploitant le panel de 2299 génomes de validation in silico (section 2.1.2).

###### Dosage des extraits d’ADN

Les extraits d’ADN ont été dosés par fluorimétrie à l’aide d’un système de mesure Qubit (Thermofisher, Saint Herblain, France) puis dilués, si besoin, jusqu’à une concentration se situant entre 0,1 et 1 ng/µL. Cette gamme de concentration a été obtenue sur la base de l’analyse de limite de détection de chacun des tests PCR (les données ne sont pas présentées). Cette gamme de concentration a été appliquée pour la préparation des ADN analysés par PCR en temps réel haut débit et par PCR en temps réel triplex.

###### Méthode PCR en temps réel GenoListeria haut débit

La méthode PCR en temps réel GenoListeria utilise un système de PCR en temps réel haut débit microfluidique (Biomark®, Fluidigm les Ullis, France). Ce système permet de tester au maximum 48 extraits d'ADN génomiques contre au maximum 48 couples de sondes et amorces. Ce système réalise l'analyse de chaque extrait par la totalité des couples de sondes et d’amorces testés.

La PCR en temps réel est réalisée avec un mélange réactionnel 2X PerfeCTa® qPCR ToughMix (https://www.quantabio.com, Beverly, USA). Les sondes et les amorces Taqman® ont été commandés chez TIB molbio (https://www.tib-molbiol.de, Berlin, Germany). Le cycle thermique appliqué est de 2 min à 50°C, 10 min à 95°C puis 40 cycles de 15 sec à 95°C et 1 min à 60°C.

La méthode PCR en temps réel GenoListeria intègre trois contrôles : (i) des contrôles de PCR qui sont toujours positifs lorsque la souche appartient au genre Listeria (PCR prs) et à l’espèce L. monocytogenes (PCR plca). Ces contrôles attestent du bon fonctionnement de la PCR sur l’extrait d’ADN, (ii) des contrôles internes permettant de vérifier que chaque PCR est effective, ils consistent en un regroupement des ADN des souches du panel de référence (section 2.1.3) dans une solution de 28 ADN à une concentration individuelle de 1 ng/µL et deux ADN de souches CC14-ST91 et CC101 testés à part (section 2.1.3). (iii) Enfin GenoListeria intègre les 6 couples de sondes et d’amorces de sérotypage moléculaire développée par Vitullo et al. (2013). Ces amorces permettent de déterminer le sérotype moléculaire en parallèle des CCs des souches testées. Cette analyse parallèle permet de vérifier la consistance des analyses puisqu’une concordance existe entre les CCs et les sérotypes des souches (Tableau 6).

Un seuil (Cycle threshold, Ct) de 25 a été fixé pour considérer une réaction de PCR en temps réel comme positives. Au dessus d’un Ct de 25, et selon les résultats des contrôles, l’analyse sera répétée une seconde fois.

Tableau 6 : Correspondance entre les complexes clonaux (CC) de MLST et les sérotypes moléculaires de L. monocytogenes

###### Méthode PCR en temps réel GenoListeria triplex

L’analyse par PCR en temps réel triplex, implique de commander les mêmes amorces Taqman® que celles utilisées pour la méthode PCR en temps réel GenoListeria à haut débit mais avec trois fluorophores différents (FAM VIC et Cy5, tel que testés par l’Anses) (Tableau 7). Les PCR en temps réel triplex ont été optimisées lors de leur élaboration pour fonctionner en triplex sans former de structures secondaires (sonde-amorces, sonde-sonde ou amorce-amorce). Les mêmes paramètres que ceux appliqués en haut débit (section 2.3.1) sont utilisés avec un thermocycleur conventionnel. Les test d’optimisation ont été réalisés sur un thermocycleur Roche LightCycler 480 (Roche Diagnostics, Meylan, France).

Tableau 7: Association des couples de sondes et d’amorces au format triplex

### Résultats

#### Identification des CC ciblés par la méthode de PCR en temps réel

Pour appréhender la diversité des CCs des souches circulant en Europe dans les aliments, les données de typage MLST de 6727 souches ont été regroupées. Elles proviennent des données de deux études nationales françaises (Maury et al., 2016, Félix et al., 2018) et deux études européennes (Nielsen et al., 2017, Félix, 2021 (In press)) portant sur le typage de souches d'origine alimentaire. Les 26 CCs les plus abondants dans ces quatre études ont été sélectionnées comme CCs cibles de la méthode PCR en temps réel GenoListeria (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC14, CC18, CC20, CC21, CC26, CC29, CC31, CC37, CC59, CC77, CC87, CC101, CC121, CC155, CC193, CC204, CC224). Deux sous-types appartenant au CC14, permettent l'identification respective des ST14-ST206-ST399 et ST91-ST360 au sein de ce CC.

A la demande de partenaires Européens, trois nouveaux tests de PCR ont été ajoutés pour identifier les souches CC11-ST451, CC19-ST398-802-1308 et CC199. Ces trois groupes génétiques sont plus fréquents dans plusieurs pays d’Europe centrale ce qui amène le nombre de CCs détectés par la méthode à 29.

#### Analyse génétique et dessin des tests de PCR en temps réel

Les 26 sondes et amorces ciblant 26 des 29 CCs cibles : CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11-ST451, CC18, CC20, CC21, CC26, CC29, CC31, CC37, CC59, CC77, CC87, CC121, CC155, CC193, CC199, CC204, CC224 ont été positionnées au niveau des régions génomiques spécifiques et sensibles de chaque CC identifié à l’aide de l’outil bio-informatique développée à l’ANSES lors de précédents projets de recherche (section 2.5.1).

Les 4 sondes et les amorces ciblant les CC14-ST14-360-399, CC14-ST91-206, CC19-ST398-802-1308 et CC101 ont été définies via l’approche utilisant le wgMLST (section 2.5.1) puis testées par BLAST contre les 2299 génomes (section 2.1.2). Seuls les couples de sondes et d’amorces ne présentant pas de réactions croisées (p.e. deux tests PCR détectent la même souche), ont été conservés. Seuls les couples de sondes et d’amorces ne présentant pas de résultats faux négatifs (p.e. non-détection d’une souche appartenant au CC cible) ont été conservés.

Tous les couples de sondes et d’amorces ne répondant pas à ces critères ont été éliminés et systématiquement repositionnés sur une nouvelle région. Seul les sondes CC1 et CC7 (Tableau 7) réalisent une détection croisée des souches du CC373, CC rare, dont une seule souche est reportée dans le panel de validation in silico (section 2.1.2) aux USA en 2011. Ces deux sondes n’ont pas été repositionnées étant donné la rareté du CC373.

Certains faux positifs (p.e : détection d’une souche n’appartenant pas au CC cible) ont dû être tolérés. Au total, 48 CCs ou STs non-ciblés par la méthode PCR en temps réel GenoListeria ont été identifiés comme pouvant être détectés par les PCR du schéma (Tableau 8). Ces CCs ou STs non-ciblés sont appelés identifications conjointes. Elles n’ont pas pu être évitées lors du dessin des sondes. Cependant elles ne sont pas considérées comme des faux positifs, mais comme des co-détections.

Parmi les CCs ou ST sco-détectés, 19 souches représentant 5 CCs et 8 STs co-détectées (section 2.6.2), ont été ajoutées dans le panel d’inclusivité (Annexe 3).

Tableau 8: Co-détections identifiées pour chacun des tests PCR en temps réel

#### Analyse du panel de 135 souches typées par PFGE

Les trois tests PCR CC11-ST451, CC19-ST398-802-1308 et CC199 n’ont pas été évalués sur ce panel.

Sur les 135 souches, 23 des 26 CCs ciblés ont été identifiés par la méthode de PCR en temps réel GenoListeria. Sur la base de leur profil PFGE, 85,2% (n=115) des souches ont pu être attribuées à un CC. Via la méthode de PCR en temps réel GenoListeria, 82,2% (n=111) des souches ont été identifiées par celle-ci (Figure 5). Les résultats relativement bas sont liés à la diversité des profils PFGE pris en compte dans chaque collection.

Pour les souches « typables » par les deux méthodes, aucune n’a été détectée par les deux tests de PCR  en temps réel différents (Figure 5). Seuls deux Souches appartenant au CC19 et au CC403 ont été respectivement détectées par les tests de PCR en temps réel ciblant CC20 et CC21. Ces résultats étaient attendus sur la base des analyses réalisées in silico (section 2.6.2, Tableau 6). Toutes les souches CC19-ST19-173 et CC403 portent les marqueurs génétiques des deux PCR en temps réel CC20 et CC21.

b)

a)

Figure 5 :  a) Distribution des souches (n=135) dont le CC est déduit du profil PFGE au sein des CCs identifiés par la méthode de PCR en temps réel GenoListeria. b) Distribution des souches (n=135) en identifiant les CCs déduits du profil PFGE individuellement via un code couleur.

#### Analyse du panel de 72 souches non-typées

Sur les 72 souches typées par la méthode de PCR en temps réel GenoListeria, 7 des 29 CCs cibles ont été identifiés. Au total, 91,7% (n=66) des souches ont été identifiées par la méthode (Figure 6).

Figure 6 : Distribution des CC obtenus par la méthode PCR en temps réel GenoListeria sur les 72 souches isolées de la filière viande

#### Analyse du panel de 306 souches d’inclusivité

Les 306 souches du panel d’inclusivité (section 2.1.6) sont réparties en 35 CCs et 67 STs appartenant aux CCs et STs ciblés par cette méthode, ainsi que les 5 CCs et 8 STs co-détectés. Au sein du panel de souches détaillées dans le Tableau 8  et en annexe 2, les CCs obtenus via la méthode de PCR en temps réel GenoListeria correspondent à ceux obtenus par typage MLST sur la base du génome complet des souches. Les 18 souches appartenant aux 5 CCs et 8 STs co-détectés: CC19-ST19-173, CC88, CC183-ST183-382, ST231, CC321, CC403 ont bien été détectées par leurs PCRs en temps réel cibles respectives (Annexe 3, Tableau 9).

Tableau 9 : Synthèse des résultats d’inclusivité

Dans ce panel, 78,1% (n=239) des souches n’ont pas été utilisées pour la définition in silico des sondes. Leur génome ne fait donc pas partie de ceux utilisés pour la sélection des régions génomiques d’intérêt (section 2.1). L’utilisation de souches, dont les génomes n’ont pas été exploités pour la définition des sondes, permet d’étendre la diversité génétique des souches servant à évaluer la méthode et de s’affranchir du biais que génère l’utilisation d’un même panel pour la définition et l’évaluation de celle-ci. Le maintien de 67 souches dont le génome a été utilisé pour la définition des sondes permet cependant de valider que les données de génomique utilisées sont bien conformes aux résultats des tests PCR en temps réel sur ADN.

#### Analyse du panel de 86 souches d’exclusivité

Les tests d’inclusivité ont été réalisés intégralement pour 27 des 30 couples de sondes et d’amorces du schéma GenoListeria. Pour les trois tests de PCR CC11-ST451, CC19-ST398-802-1308 et CC199 un panel d’exclusivité plus limité a été testé (Tableau 10).

Parmi les 25 souches « non-famille », toutes les souches présentent un résultat négatif pour toutes les PCR du schéma GenoListeria incluant les PCR en temps réel prs et plca (contrôles de PCR identifiant respectivement le genre et l'espèce des souches testées).

Parmi les 26 souches « non-espèce » analysées, 14 souches présentent un résultat négatif pour les tests PCR du schéma GenoListeria ainsi que pour le test PCR en temps réel plca, mais positif pour le test en temps réel PCR prs. Ces souches appartiennent aux sous-genres Listeria (Figure 5) et aux espèces L. innocua, L. seeligeri, L. ivanovii, L. welshimeret L. marthii. Ces résultats confirment ceux obtenus par Vitullo et al. (2013) pour prs sur ces espèces. L'espèce L. marthii, qui n'avait pas été testée par Vitullo et al. (2013), sort également positive pour prs (Annexe 4).

Les 12 autres souches « non-espèce » présentent un résultat négatif pour tous les tests PCR du schéma GenoListeria ainsi que pour prs et plca. Ces souches appartiennent aux espèces L. booria, L. newyorkensis, L. riparia, L. grandensis, L. weihenstephanensis, L. weihenstephanensis, L. rocourtiae, L. aquatica, L. floridensis, L. Fleischmannii subsp. fleischmanii et L.  fleischmanii subsp. coloradonensis.

Les souches « non-cibles » présentent une amplification positive pour les tests en temps réel PCR prs et plca mais aucune amplification pour tous les autres tests PCR (Annexe 4). Aussi bien les souches non-ciblées par le schéma GenoListeria, que les souches du panel d'inclusivité avec une PCR en temps réel négative  présentent des résultats conformes à ceux attendus (Annexe 4).

Les analyses réalisées sur les trois tests PCR en temps réel CC11-ST451, CC19-ST398-802-1308 et CC199 présentent des résultats équivalents (Tableau 10).

Tableau 10 : Synthèse des résultats d’exclusivité

#### Test d’optimisation de la PCR en temps réel triplex GenoListeria

Fort des analyses d’inclusivité et d’exclusivité réalisées sur la méthode PCR en temps réel GenoListeria haut débit (sections 2.6.5 et 2.6.6) une version triplex de la méthode a été mise au point. Elle utilise les mêmes sondes que la version haut débit.

Un panel de 88 souches, intégrant les 30 souches de référence (section 2.1.3) et 58 souches du panel d’inclusivité (section 2.1.6) a été utilisé pour tester la méthode (Tableau 10, annexe 3, annexe 5). Ce panel plus restreint regroupe 3 souches de chaque CC. Chaque PCR en temps réel triplex a été testée sur ce panel.

Tous les résultats obtenus correspondent à ceux qui étaient attendus en accord avec la méthode. Le bilan des résultats de validation de la PCR en temps réel GenoListeria triplex est disponible en annexe 5.

#### Analyse de coût

##### PCR en temps réel GenoListeria haut débit

Le coût d’une puce Biomark 48X48 est de 280€ hors taxe, il permet l’analyse de 44 extraits d’ADN contre 46 tests de PCR en temps réel. Le volume de réactif utilisé aussi bien pour les extraits d’ADN et les couples de sondes et d’amorces est très réduit, 0,3 µL d’extrait d’ADN et 0, 3µL de chaque solution d’amorces pour 44 tests de PCR. Ce qui rend les coûts réactifs négligeables, seul le coût de la puce BioMark® est substantiel (Tableau 11). Les coûts de consommables plastiques et d’extraction ne sont pas pris en compte dans le calcul, approximativement ils représentent un coût fixe de 2 € par souche.

Tableau 11 : Coût de la PCR en temps réel GenoListeria haut débit.

| Réactifs | Conditionnement | Prix hors taxe | Volume unitaire utilisé par souche | Nombre d’unité utilisée par puce | Coût global par souche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonde Taqman® | 150 µL | 190 € | 0,007 µL | 36 | 0,32 € |
| Amorces | 50 µL | 9 € | 0,007 µL | 72 | 0,08 € |
| Master mix Quantabio® | 50 mL | 3000 € | 3,9 µL | 44 | 0,23 € |
| Puce BioMark® 48 :48 | 1 | 280 € | - | 1 | 6,3 € |
| Total | - | - | - | - | 6,93 € |

##### PCR en temps réel GenoListeria triplex

Le coût de la PCR en temps réel GenoListeria triplex est lié au nombre de PCR en temps réel triplex à réaliser afin d’identifier le CC de la souche testée. Au minimum 2 PCR en temps réel triplex sont réalisées pour l’analyse d’une souche, au maximum 8 PCR en temps réel triplex peuvent être réalisées pour typer une souche. Le coût unitaire de chaque analyse, sur la base du coût d’une PCR en temps réel triplex à 0,83€, va de 1,66 € à 6,64 € (Tableau 12). Le coût fixe de l’extraction et des consommables plastiques est le même que pour la méthode haut débit évalué à 2 € par souche (section 2.6.8.1). Cette méthode nécessite plus de main d’œuvre. Elle est cependant plus flexible et fonctionne sur des appareils de PCR en temps réel conventionnel.

Tableau 12: Coût d’une PCR en temps réel triplex

| Réactifs pour un volume réactionnel de 25 µL | Conditionnement | Prix hors taxe | Volume unitaire utilisé par souche | Nombre d’unité utilisée par triplex | Cout global par souche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonde Taqman® | 150 µL | 190 € | 0,06 µL | 3 | 0,23 € |
| Amorces | 250 µL | 9 € | 0,06 µL | 6 | 0,001 € |
| Master mix Quantabio® | 50 mL | 3000 € | 10 µL | 1 | 0,6 € |
| Total | - | - | - | - | 0,83 € |

# Conclusion – Perspectives

En premier lieu dans cette étude, nous avons sélectionné 704 souches isolées d’entreprises françaises de transformation de truites et saumons durant des projets de recherche. Cette sélection a été basée pour obtenir un maximum de diversité génétique (29 profils PFGE différents et différents sérotypes/ sérogroupes avec une prépondérance pour le sérotype 1/2a) sur plusieurs années, dans diverses natures de prélèvements et diverses entreprises. Les résultats obtenus dans cette première partie de l’étude ont permis d’identifier les CCs de 698 sur 704 souches de L. monocytogenes et sélectionnées à partir de leurs profils sérotype/PFGE ou de la PCR en temps réel GENOListeria optimisée dans le cadre de ce projet de recherche. Il faut noter que 93% des souches appartenaient aux CC121, CC26 et CC204 qui sont des CCs déjà décrits dans la littérature comme associés à la production alimentaire. L’identification, pour quelques souches, des CC1 et CC6 qui sont décrits dans la littérature comme pouvant être hyper-virulent et du CC9 qui pourrait être plus responsable de cas sporadiques de listérioses sont des informations à prendre en compte par les entreprises mais le lien entre la génétique d’une souche et la virulence n’est pas toujours avéré comme cela a été démontré dans la littérature. Par contre, deux CCs non décrit dans la filière des produits de la pêche, CC 54 et CC191, ont été identifiés dans le panel de souches sélectionnées. L’identification des CCs permet une bonne cartographie des voies de contamination dans des environnements/ aliments et les liens possibles lors de TIAC entre les cas humains et l’aliment et/ ou l’entreprise contaminés.

La méthode de PCR en temps réel GenoListeria est basée sur l’identification par PCR en réel Taqman® de régions génomiques spécifiques et sensibles de 29 complexes clonaux (CCs) de Listeria monocytogenes. Cette méthode a été élaborée en se basant sur les génomes complets de 3167 souches. Pour identifier ces 29 CC, 30 couples de sondes et d’amorces ont été définis. Elles sont complétées par 6 autres couples de sondes et amorces, utilisées comme contrôles, permettant de définir les sérotypes moléculaires des souches (Vitullo et al., 2013) (section 2.5.3). Les résultats d’inclusivité et d’exclusivité montrent une concordance complète entre les résultats obtenus par la méthode de PCR en temps réel GenoListeria et le CC des souches obtenus par MLST. Ces résultats ont été reproduits dans le format triplex de la méthode sur un panel de souche plus réduit.

Le nombre d’analyses lancées de front lors du lancement d’une puce BioMark® avec la méthode de PCR en temps réel GenoListeria haut débit est frappant, il permet de réaliser l’analyse de 44 extraits d’ADN par 36 tests PCR différents (1584 tests PCR) avec un temps de chargement et une vitesse de réalisation équivalente à une PCR en temps réel conventionnel. Le nombre de tests PCR maximum réalisable sur une puce BioMark® est de 96, en réalisant 48 tests PCR duplex avec les fluorophores FAM et HEX (4224 tests PCR). Des projets sont en cours pour ajouter de nouveaux tests PCR au 36 existants, notamment les gènes identifiés dans la résistance aux biocides ou la croissance au froid par exemple. Une autre catégorie de tests PCR en temps réel porte sur l’identification de marqueurs associés aux TIAC pour accélérer les investigations en impliquant un maximum de laboratoires pouvant réaliser des PCR en temps réel dans une investigation moléculaire.

La méthode de PCR en temps réel GenoListeria pourrait être appliquée pour une détection direct sur des extraits d’ADN plus complexes que l’extrait d’ADN de souches pures. Comme déjà réalisé dans d’autres études sur des systèmes de PCR haut débit (Michelet et al., 2014). Cette application nécessite des tests plus poussés mais est rendu possible par l’absence de détection croisées par les tests de PCR qui permet la détection simultanée des plusieurs CCs dans un même échantillon.

La détermination des CCs présent dans la filière et/ ou dans les entreprises devra être étendue pour permettre de faire des cartographies des voies de contamination en entreprise. Il serait intéressant de refaire des états des lieux plus récents des entreprises de la filière et de comparer les CCs récents avec ceux de cette étude pour faire une cartographie sur plusieurs années des ateliers. Cela permettra également de déterminer si des souches sont persistantes et de les étudier ensuite plus spécifiquement avec une approche génétique (gènes de résistance, marqueur de persistance, de biofilm, virulence…) et une approche phénotypique (biofim, test in vitro virulence).

# Valorisation

L’ensemble des données du programme a été présenté aux professionnels et au financeur FFP lors de réunions de la CITPPM.

- Un poster va être présenté au 16ème congrès national de la Société Française de Microbiologie - 22-24 septembre 2021 - Cité des Congrès de Nantes.

- Une publication est en cours de rédaction.

# Annexes

### Panel de souches déjà typées par PFGE fourni par l’ADRIA de Quimper

### Panel de souches de terrain non typées fournies par l’IFIP

### Panel de d’inclusivité de 306 souches

### Panel d’exclusivité de 86 souches

### Panel de souches utilisé pour l’évaluation de la PCR en temps réel GenoListeria triplex

# Références

Amagliani G, Giammarini C, Omiccioli E, Brandi G & Magnani M (2007) Detection of Listeria monocytogenes using a commercial PCR kit and different DNA extraction methods. Food Control 18: 1137-1142.

Authority EFS, Prevention ECfD & Control (2018) Multi‐country outbreak of Listeria monocytogenes serogroup IV b, multi‐locus sequence type 6, infections linked to frozen corn and possibly to other frozen vegetables–first update. EFSA Supporting Publications 15: 1448E.

Autio T, Hielm S, Miettinen M, Sjoberg AM, Aarnisalo K, Bjorkroth J, Mattila-Sandholm T & Korkeala H (1999) Sources of Listeria monocytogenes contamination in a cold-smoked rainbow trout processing plant detected by pulsed-field gel electrophoresis typing. Appl Environ Microbiol 65: 150-155.

Beaufort A, Rudelle S, Gnanou-Besse N, Toquin MT, Kerouanton A, Bergis H, Salvat G & Cornu M (2007) Prevalence and growth of Listeria monocytogenes in naturally contaminated cold-smoked salmon. Lett Appl Microbiol 44: 406-411.

Ben Embarek PK (1994) Presence, detection and growth of Listeria monocytogenes in seafoods: a review. Int J Food Microbiol 23: 17-34.

Bertsch D, Rau J, Eugster MR, Haug MC, Lawson PA, Lacroix C & Meile L (2013) Listeria fleischmannii sp. nov., isolated from cheese. Int J Syst Evol Microbiol 63: 526-532.

Bourdin G (2009) Listeria monocytogenes in seafood products. Bulletin de l'Academie Veterinaire de France 162(3), 235-240.

Brett MS, Short P & McLauchlin J (1998) A small outbreak of listeriosis associated with smoked mussels. Int J Food Microbiol 43: 223-229.

Cardenas-Alvarez MX, Ramsett MKT, Malekmohammadi S & Bergholz TM (2019) Evidence of hypervirulence in Listeria monocytogenes clonal complex 14. Journal of medical microbiology 68: 1677-1685.

CDC (2014) CDC National Health Report: Leading Causes of Morbidity and Mortality and Associated Behavioral Risk and Protective Factors— United States, 2005–2013. Morb Mortal Weekly Rep 63.

Chenal-Francisque V, Lopez J, Cantinelli T, Caro V, Tran C, Leclercq A, Lecuit M & Brisse S (2011) World wide distribution of major clones of Listeria monocytogenes. Emerging Infectious Diseases 17: 1110-1112.

Dauphin G, Ragimbeau C & Malle P (2001) Use of PFGE typing for tracing contamination with Listeria monocytogenes in three cold-smoked salmon processing plants. Int J Food Microbiol 64: 51-61.

de Noordhout CM, Devleesschauwer B, Angulo FJ, Verbeke G, Haagsma J, Kirk M, Havelaar A & Speybroeck N (2014) The global burden of listeriosis: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases 14: 1073-1082.

den Bakker HC, Warchocki S, Wright EM, Allred AF, Ahlstrom C, Manuel CS, Stasiewicz MJ, Burrell A, Roof S & Strawn L (2014) Five new species of Listeria (L. floridensis sp. nov, L. aquatica sp. nov., L. cornellensis sp. nov. L. riparia sp. nov., and L. grandensis sp. nov.) from agricultural and natural environments in the United States. Int J Syst Evol Microbiol 64: 1882-1889.

Doumith M, Buchrieser C, Glaser P, Jacquet C & Martin P (2004) Differentiation of the major Listeria monocytogenes serovars by multiplex PCR. J Clin Microbiol 42: 3819-3822.

Ebner R, Stephan R, Althaus D, Brisse S, Maury M & Tasara T (2015) Phenotypic and genotypic characteristics of Listeria monocytogenes strains isolated during 2011–2014 from different food matrices in Switzerland. Food Control 57: 321-326.

EFSA (2007) Request for updating the former SCVPH opinion on listeria monocytogenes risk related to ready-to-eat foods and scientific advice on different levels of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods and the related risk for huamn illness. The EFSA Journal 599: 1-42.

EFSA (2014) The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012. EFSA Journal 12: 1-312.

EFSA (2019) Multi‐country outbreak of Listeria monocytogenes clonal complex 8 infections linked to consumption of cold‐smoked fish products. EFSA Supporting Publications 16: 1665E.

Ericsson H, Eklow A, Danielsson-Tham ML, Loncarevic S, Mentzing LO, Persson I, Unnerstad H & Tham W (1997) An outbreak of listeriosis suspected to have been caused by rainbow trout. J Clin Microbiol 35: 2904-2907.

FAO (2014) La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2014. http://wwwfaoorg/resources/infographics/infographics-details/fr/c/232704/.

Felix B, Michelon D, Prenom C, Robieu E, Roussel S & Feurer C (2016) Une base de données de typage partagée pour la surveillance de Listeria monocytogenes Les Cahiers de l’IFIP 2: 1-6.

Felix B, Michelon D, Lombard B, Albert D, Barre L, Feurer C & Roussel S (2017) A shared molecular database for the surveillance of Listeria monocytogenes in the food chain in France. Bulletin Epidémiologique 82 - 87.

Félix B (2021 (In press)) A European-wide dataset to uncover adaptives traits of Listeria monocytogenes to diverse ecological niches. Scientific data.

Félix B, Feurer C, Maillet A, Guillier L, Boscher E, Kerouanton A, Denis M & Roussel S (2018) Population genetic structure of Listeria monocytogenes strains isolated from the pig and pork production chain in France. Frontiers in microbiology 9: 684.

Fonnesbech Vogel B, Huss HH, Ojeniyi B, Ahrens P & Gram L (2001) Elucidation of Listeria monocytogenes contamination routes in cold-smoked salmon processing plants detected by DNA-based typing methods. Appl Environ Microbiol 67: 2586-2595.

Fonnesbech Vogel B, Huss HH, Ojeniyi B, Jorgensen LV & Gram L (2001) Diversity of listeria monocytogenes isolated from cold-smoked salmon produced in different smokehouses as assessed by random amplified polymorphic DNA analyses. Int J Food Microbiol 65: 83-92.

FranceAgrimer (2014) La production de la filière pêche et aquaculture. . Http://wwwfranceagrimerfr/.

FranceAgrimer (2014) Les marchés de la filière pêche et aquaculture. http://wwwfranceagrimerfr/.

FranceAgrimer (2014) Consommation des produits de la pêche et de l’aquaculture. http://wwwfranceagrimerfr/.

González D, Vitas AI, Díez-Leturia M & García-Jalón I (2013) Listeria monocytogenes and ready-to-eat seafood in Spain: Study of prevalence and temperatures at retail. Food Microbiol 36: 374-378.

Goulet V, Leclercq A, Laurent E, King LA, Chenal-Francisque V, Vaillant V, Letort MJ, Lecuit M & de Valk H (2012) Surveillance de la listériose humaine en France, 1999-2011. BEH HS: 39-45.

Halter EL, Neuhaus K & Scherer S (2013) Listeria weihenstephanensis sp. nov., isolated from the water plant Lemna trisulca taken from a freshwater pond. International journal of systematic and evolutionary microbiology 63: 641-647.

Hansen CH, Vogel BF & Gram L (2006) Prevalence and survival of Listeria monocytogenes in Danish aquatic and fish-processing environments. J Food Prot 69: 2113-2122.

Henri C, Félix B, Guillier L, Leekitcharoenphon P, Michelon D, Mariet J-F, Aarestrup FM, Mistou M-Y, Hendriksen RS & Roussel S (2016) Population genetic structure of Listeria monocytogenes strains as determined by pulsed-field gel electrophoresis and multilocus sequence typing. Applied and environmental microbiology 82: 5720-5728.

Hilliard A, Leong D, O’Callaghan A, Culligan EP, Morgan CA, DeLappe N, Hill C, Jordan K, Cormican M & Gahan CG (2018) Genomic characterization of Listeria monocytogenes isolates associated with clinical listeriosis and the food production environment in Ireland. Genes 9: 171.

Hoffman AD, Gall KL, Norton DM & Wiedmann M (2003) Listeria monocytogenes contamination patterns for the smoked fish processing environment and for raw fish. J Food Prot 66: 52-60.

Jami M, Ghanbari M, Zunabovic M, Domig KJ & Kneifel W (2014) Listeria monocytogenes in aquatic food products-A review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 13: 798-813.

Jami M, Ghanbari M, Zunabovic M, Domig KJ & Kneifel W (2014) Listeria monocytogenes in aquatic food products—a review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 13: 798-813.

Jelena K, Ružica A, Baltić Mišić D, Mirjana D, Marija S, Ašanin N & Kovačević IK (2011) Presence of Listeria spp in fish samples, fish products and sea products. Acta Vet (Beogr) 61: 193-203.

Jorgensen LV & Huss HH (1998) Prevalence and growth of Listeria monocytogenes in naturally contaminated seafood. Int J Food Microbiol 42: 127-131.

Kerouanton A, Marault M, Petit L, Grout J, Dao TT & Brisabois A (2010) Evaluation of a multiplex PCR assay as an alternative method for Listeria monocytogenes serotyping. J Microbiol Methods 80: 134-137.

Kortebi M (2018) Caractérisation d’une phase de persistance intracellulaire du pathogène Listeria monocytogenes. Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE).

Kramarenko T, Roasto M, Meremäe K, Kuningas M, Põltsama P & Elias T (2013) Listeria monocytogenes prevalence and serotype diversity in various foods. Food Control 30: 24-29.

Lambertz ST, Nilsson C, Brådenmark A, Sylvén S, Johansson A, Jansson LM & Lindblad M (2012) Prevalence and level of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods in Sweden 2010. Int J Food Microbiol 160: 24-31.

Lappi VR, Thimothe J, Nightingale KK, Gall K, Scott VN & Wiedmann M (2004) Longitudinal studies on Listeria in smoked fish plants: impact of intervention strategies on contamination patterns. J Food Prot 67: 2500-2514.

Lassen SG, Ethelberg S, Björkman J, Jensen T, Sørensen G, Jensen AK, Müller L, Nielsen E & Mølbak K (2016) Two listeria outbreaks caused by smoked fish consumption—using whole-genome sequencing for outbreak investigations. Clinical Microbiology and Infection 22: 620-624.

Leclercq A, Clermont D, Bizet C, Grimont PA, Le Fleche-Mateos A, Roche SM, Buchrieser C, Cadet-Daniel V, Le Monnier A & Lecuit M (2010) Listeria rocourtiae sp. nov. International journal of systematic and evolutionary microbiology 60: 2210-2214.

Lee B-H, Cole S, Badel-Berchoux S, Guillier L, Felix B, Krezdorn N, Hébraud M, Bernardi T, Sultan I & Piveteau P (2019) Biofilm Formation of Listeria monocytogenes Strains Under Food Processing Environments and Pan-Genome-Wide Association Study. Frontiers in microbiology 10.

Leong D, NicAogáin K, Luque-Sastre L, McManamon O, Hunt K, Alvarez-Ordóñez A, Scollard J, Schmalenberger A, Fanning S & O'Byrne C (2017) A 3-year multi-food study of the presence and persistence of Listeria monocytogenes in 54 small food businesses in Ireland. International Journal of Food Microbiology 249: 18-26.

Liu D (2008) Preparation of Listeria monocytogenes specimens for molecular detection and identification. Int J Food Microbiol 122: 229-242.

Matle I, Mafuna T, Madoroba E, Mbatha KR, Magwedere K & Pierneef R (2020) Population Structure of Non-ST6 Listeria monocytogenes Isolated in the Red Meat and Poultry Value Chain in South Africa. Microorganisms 8: 1152.

Maury MM, Tsai Y-H, Charlier C, Touchon M, Chenal-Francisque V, Leclercq A, Criscuolo A, Gaultier C, Roussel S & Brisabois A (2016) Uncovering Listeria monocytogenes hypervirulence by harnessing its biodiversity. Nature genetics 48: 308.

Michelet L, Delannoy S, Devillers E, Umhang G, Aspan A, Juremalm M, Chirico J, van der Wal FJ, Sprong H & Boye Pihl TP (2014) High-throughput screening of tick-borne pathogens in Europe. Frontiers in cellular and infection microbiology 4: 103.

Midelet-Bourdin G, Leleu G & Malle P (2007) Evaluation of the international reference methods NF EN ISO 11290-1 and 11290-2 and an in-house method for the isolation of Listeria monocytogenes from retail seafood products in france. J Food Prot 70: 891-900.

Nielsen EM, Björkman JT, Kiil K, Grant K, Dallman T, Painset A, Amar C, Roussel S, Guillier L & Félix B (2017) Closing gaps for performing a risk assessment on Listeria monocytogenes in ready‐to‐eat (RTE) foods: activity 3, the comparison of isolates from different compartments along the food chain, and from humans using whole genome sequencing (WGS) analysis. EFSA Supporting Publications 14: 1151E.

Palma F, Brauge T, Radomski N, Mallet L, Felten A, Mistou M-Y, Brisabois A, Guillier L & Midelet-Bourdin G (2020) Dynamics of mobile genetic elements of Listeria monocytogenes persisting in ready-to-eat seafood processing plants in France. BMC Genomics 21: 130.

Pasteur I (2018) Rapports d'activité du CNR des Listeria. p.^pp.

Ragon M, Wirth T, Hollandt F, Lavenir R, Lecuit M, Le Monnier A & Brisse S (2008) A new perspective on Listeria monocytogenes evolution. PLoS Pathog 4: e1000146.

Rasff (2020) Notification details - 2020.5472. Listeria monocytogenes (68000 CFU/g) in chilled smoked trout fillet from Denmark p.^pp.

Rocourt J, Jacquet C & Reilly A (2000) Epidemiology of human listeriosis and seafoods. Int J Food Microbiol 62: 197-209.

Rodríguez-Lázaro D, Lombard B, Smith H, et al. (2007) Trends in analytical methodology in food safety and quality: monitoring microorganisms and genetically modified organisms. Trends in Food Science and Technology 18: 306-319.

Roussel S, Michelon D, Lombard B & Lailler R (2014) Molecular typing of Listeria monocytogenes strains isolated from food, feed and animals: state of play and standard operating procedures for pulsed field gel electrophoresis (PFGE) typing, profile interpretation and curation. EFSA Supporting Publications 11: 702E.

Roussel S, Michelon D, Lombard B & Lailler R (2014) EXTERNAL SCIENTIFIC REPORT: Molecular typing of Listeria monocytogenes strains isolated from food, feed and animals: state of play and standard operating procedures for pulsed field gel electrophoresis (PFGE) typing, profile interpretation and curation. EFSA Supporting publication EN-702: 88pp.

Salcedo C, Arreaza L, Alcala B, De La Fuente L & Vazquez J (2003) Development of a multilocus sequence typing method for analysis of Listeria monocytogenes clones. Journal of clinical microbiology 41: 757-762.

Scallan E, Griffin PM, Angulo FJ, Tauxe RV & Hoekstra RM (2011) Foodborne illness acquired in the United states-Unspecified agents. Emerg Infect Dis 17: 16-22.

Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, Tauxe RV, Widdowson MA, Roy SL, Jones JL & Griffin PM (2011) Foodborne illness acquired in the United States-Major pathogens. Emerg Infect Dis 17: 7-15.

Scharff RL (2012) Economic burden from health losses due to foodborne illness in the united states. J Food Prot 75: 123-131.

Schjørring S, Lassen SG, Jensen T, Moura A, Kjeldgaard JS, Müller L, Thielke S, Leclercq A, Maury MM & Tourdjman M (2017) Cross-border outbreak of listeriosis caused by cold-smoked salmon, revealed by integrated surveillance and whole genome sequencing (WGS), Denmark and France, 2015 to 2017. Eurosurveillance 22.

Seeliger H & Hönne K Serotyping of Listeria monocytogenes and related species. Vol. 13. Methods in microbiology Capítulo 11: 31-49.

Severiano A, Pinto FR, Ramirez M & Carriço JA (2011) Adjusted Wallace coefficient as a measure of congruence between typing methods. Journal of Clinical Microbiology 49: 3997-4000.

Smith DS & Maxwell PW (2007) Use of quantitative PCR to evaluate several methods for extracting DNA from corn flour and cornstarch. Food Control 18: 236-242.

Stoller A, Stevens MJ, Stephan R & Guldimann C (2019) Characteristics of Listeria monocytogenes strains persisting in a meat processing facility over a 4-year period. Pathogens 8: 32.

Tham W, Ericsson H, Loncarevic S, Unnerstad H & Danielsson-Tham ML (2000) Lessons from an outbreak of listeriosis related to vacuum-packed gravad and cold-smoked fish. Int J Food Microbiol 62: 173-175.

Vitas A (2004) Occurrence of Listeria monocytogenes in fresh and processed foods in Navarra (Spain). International journal of food microbiology 90: 349-356.

Vitullo M, Grant KA, Sammarco ML, Tamburro M, Ripabelli G & Amar CFL (2013) Real-time PCRs assay for serogrouping Listeria monocytogenes and differentiation from other Listeria spp. Molecular and cellular probes 27: 68-70.

Wagner M, Auer B, Trittremmel C, Hein I & Schoder D (2007) Survey on the Listeria contamination of ready-to-eat food products and household environments in Vienna, Austria. Zoonoses and Public Health 54: 16-22.

Weller D, Andrus A, Wiedmann M & den Bakker HC (2015) Listeria booriae sp. nov. and Listeria newyorkensis sp. nov., from food processing environments in the USA. Int J Syst Evol Microbiol 65: 286-292.

Whitworth J (2020) Germany hit hardest by current Listeria outbreak across Europe. p.^pp.

Whitworth J (2020) Fatal Listeria outbreak linked to trout in the Netherlands p.^pp.

Yin Y, Tan W, Wang G, Kong S, Zhou X, Zhao D, Jia Y & Pan Z (2015) Geographical and longitudinal analysis of Listeria monocytogenes genetic diversity reveals its correlation with virulence and unique evolution. Microbiological research 175: 84-92.